## Ursachenanalyse
Ursachanalyse für Planabweichungen
Verantwortung: Projekt Manager
| Projektbenennung | [5 empty] | Projekt Manager
Kunde:
| Kunden Artikel Nr | [5 empty] | Artikel Nr
| Organisatorisch |  |  | Reaktion | Technisch |  |  | Reaktion | Personell |  |  | Reaktion
nicht vermeidbare Ursachen |  | ja | nein |  |  | ja | nein |  |  | ja | nein
| Vertragsänderungen |  |  |  | technischer Notfall |  |  |  | Unfall
| Wechsel/Veränderungen beim Kunden |  |  |  | fehlerhafte Lieferungen (von Kunden veranlasst) |  |  |  | Kündigung
| Lieferantenkonkurs |  |  |  | nicht vorhersehbare technologische Grenzen |  |  |  | Schwangerschaft
| Marktschwankungen/Krisen | [7 empty] | Krankheit
Naturkatastrophen
kaum vermeidbare Ursachen | [9 empty] | ja | nein
| Wechsel beim Lieferanten |  |  |  | fehlender Support |  |  |  | Kompetenzschwächen
| Räumliche Veränderungen |  |  |  | veränderte/anspruchsvollere Prüftechnik |  |  |  | Animositäten im Team
| Veränderungen der Prioritäten |  |  |  | neue, schwer vorhersehbare neue Anforderungen, z.B. gesetzliche Änderungen |  |  |  | erhöhte Fluktuation
vermeidbare Ursachen | [9 empty] | ja | nein
| Engässe im IT Bereich |  |  |  | Planungsfehler |  |  |  | mangelnde Ausbildung
| Engpässe im Werkzeugbau |  |  |  | Auswahl falscher Lieferanten |  |  |  | Arbeitsüberlastung
| Entscheidungen werden nicht rechtzeitig getroffen |  |  |  | unvollständige Test-/Versuchsdaten |  |  |  | Demotivation
| Kompetenzgerangel | [7 empty] | schlechte Kommunikation im Team
Nichtbeachtung der Projektmanagementmethodik
falsche Kalkulation
Note on A12: Gabriela Zimmermann: Führungsaufgabe
Note on A19: Gabriela Zimmermann: Diskussion
Note on A28: Gabriela Zimmermann: Ursachenanalyse - systematisch
© ipu fit for success, Unterschleißheim